## Página1
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ENTREGA | Responsável | Status | Entregue
1 | My MINI XSS Validator (Caio Ramalho e Fábio Batisteti) |  | 2022-08-26 | Time | Entregue | Em andamento
2 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES |  | 2022-09-30 | Time | Pendente | Pendente
3 | MAPA DE CONHECIMENTO e MATRIZ DE HABILIDADES |  | 2022-09-30 | Time | Pendente
4 | CRONOGRAMA |  | 2022-09-30 | Time | Pendente
5 | Sanitização - SPRINT 1 (2 semanas) |  |  |  | Pendente
| 2020-01-05 | Método de Sanitazação |  | Time | Pendente
| 2020-02-05 | Endpoints da API |  | Time | Pendente
| 5.3 | Entrega | 2022-10-14 | Time | Pendente
6 | Validação - SPRINT 2 (2 semanas) |  |  |  | Pendente
| 2020-01-06 | Método de Validação |  | Time | Pendente
| 2020-02-06 | Endpoints da API |  | Time | Pendente
| 6.3 | Entrega | 2022-10-28 | Time | Pendente
7 | Login e registros/relatórios - SPRINT 3 (2 semanas) |  |  |  | Pendente
| 2020-01-07 | Sistema de Login |  | Time | Pendente
| 2020-02-07 | Geração de relatório com dados em banco |  | Time | Pendente
| 2020-03-07 | Endpoints da API |  | Time | Pendente
| 7.4 | Entrega | 2022-11-11 | Time | Pendente
8 | Dashboard - SPRINT 4 (2 semanas) |  |  |  | Pendente
| 8.1 | Acesso personalizado ao dashboard (por acesso) |  | Time | Pendente
| 8.2 | Dashboard "genérico" e "do usuário" |  | Time | Pendente
| 8.3 | Entrega | 2022-11-25 | Time | Pendente
9 | Documentação - RELATÓRIO FINAL |  |  |  | Pendente
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO | 2022-12-02 | Time | Pendente
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE | 2022-12-02 | Time | Pendente
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS | 2022-12-02 | Individual | Pendente
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO | 2022-12-02 | Time | Pendente
| 9.5 | Entrega do Relatório | 2022-12-02 | Individual | Pendente
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2022-12-02 | Time | Pendente